## لوحة المتابعة
منصة الذكاء التسويقي — لوحة تنفيذ المنتج
المؤشر | القيمة | بوابات الانتقال
إجمالي عناصر Backlog | 47 | المرحلة | الشرط التجاري | الشرط التقني | المؤشر | الحالة
Must | 3 | التحقق | استعداد واضح للدفع | Prototype قابل للاختبار | 20 مقابلة/اختبار | لم يبدأ
Should | 0 | MVP | أول اشتراكات فعلية | 4 أدوات + دفع + تقارير | 20 مستخدم Beta | لم يبدأ
Could/Later | 0 | إثبات الربح | MRR متنامٍ | مراجعات ومقارنات | هامش إيجابي | لم يبدأ
النقاط التقديرية | 13 | التطبيق | استخدام متكرر | API مستقر | طلب مثبت للجوال | لم يبدأ
عناصر MVP | 0 | الوكالات | عقود سنوية | Teams/White Label | 3 وكالات مدفوعة | لم يبدأ
مكتمل | 0

## Epics
ID | Epic | الهدف | المرحلة | الأولوية | المخرج الرئيسي
E01 | التحقق التجاري | اختبار المشكلة والسعر والعرض قبل البناء | 0 | Must | صفحة انتظار + مقابلات + نموذج تقرير
E02 | الهوية والحساب | التسجيل والمصادقة والمساحات | MVP | Must | حساب آمن وWorkspace
E03 | المشاريع | ملف المشروع الموحد والبيانات | MVP | Must | إنشاء مشروع واستئناف المعالج
E04 | كتالوج الأدوات | عرض الأدوات وإدارة إصداراتها | MVP | Must | 4 أدوات منشورة
E05 | محرك التشغيل والذكاء | Runs وFiles وAI orchestration | MVP | Must | تشغيل موثوق ومقاس التكلفة
E06 | التقارير | عارض وتقسيم وتصدير | MVP | Must | HTML + PDF عربي
E07 | التنفيذ | توصيات ومهام وخارطة طريق | MVP | Must | تحويل التوصيات إلى مهام
E08 | الفوترة والأرصدة | خطط ودفع ومحفظة Credits | MVP | Must | اشتراك وحزم رصيد
E09 | لوحة الإدارة | أدوات وبرومبتات ومراقبة | MVP | Must | Versioning وAnalytics
E10 | النمو والإحالات | SEO tools وإحالات وكوبونات | 2 | Should | حلقة نمو أولية
E11 | الإعلانات والرعاية | مساحات مجانية ورعاية مباشرة | 2 | Should | إيراد إضافي دون إفساد UX
E12 | المؤشرات والمراجعات | KPIs ومقارنة شهرية | 2 | Should | سبب واضح للعودة
E13 | الفرق والصلاحيات | أعضاء وأدوار وتعليقات | 4 | Should | خطط الفرق
E14 | التطبيق Flutter | تطبيق Android/iOS | 3 | Should | متابعة يومية ومشتريات
E15 | White Label والوكالات | بوابة عميل وهوية مخصصة | 4 | Later | عقود وكالات
E16 | التكاملات | Ads/Analytics/CRM | 5 | Later | استيراد بيانات مباشر
E17 | الأمان والامتثال | خصوصية وسجلات وحذف | MVP | Must | إطلاق آمن

## Backlog
ID | Epic | الوحدة | قصة المستخدم/المهمة | معيار القبول | الاعتماديات | الدور المقترح | الأولوية | Story Points | الإصدار | الحالة | Sprint | المالك | تاريخ البدء | تاريخ النهاية
B001 | E01 | بحث | إجراء 20 مقابلة مع أصحاب مشاريع ومسوقين ووكالات | توثيق المشكلات والاستعداد للدفع والبدائل | — | Product | Must | 5 | Discovery | لم يبدأ
B002 | E01 | تجربة | بناء صفحة انتظار ورسالة قيمة | قياس التسجيل ومصدر الزيارة | B001 | UX/Frontend | Must | 5 | Discovery | لم يبدأ
B003 | E01 | تسعير | اختبار 3 باقات وعرض تأسيسي | تسجيل اعتراضات وسعر مقبول | B001 | Product | Must | 3 | Discovery | لم يبدأ
B004 | E02 | Auth | تسجيل بالبريد وتأكيده | إنشاء حساب وWorkspace ورسالة تأكيد | — | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B005 | E02 | Auth | تسجيل الدخول واستعادة كلمة المرور | تدفق ناجح وآمن ورسائل خطأ واضحة | B004 | Backend | 3 | MVP | لم يبدأ
B006 | E02 | Workspace | إنشاء Workspace شخصية تلقائياً | Workspace واحدة مرتبطة بالمالك | B004 | Backend | 3 | MVP | لم يبدأ
B007 | E03 | Projects | قائمة المشاريع وإنشاء مشروع | المجاني مشروع واحد والتحقق من الحد | B006 | Full-stack | 5 | MVP | لم يبدأ
B008 | E03 | Profile | معالج ملف المشروع متعدد الخطوات | حفظ تلقائي واستئناف ومؤشر اكتمال | B007 | Frontend | 8 | MVP | لم يبدأ
B009 | E03 | Profile | إدارة المنتجات والجمهور والمنافسين والأهداف | CRUD وصلاحيات وتحقق | B007 | Full-stack | 8 | MVP | لم يبدأ
B010 | E04 | Tools | كتالوج أدوات حسب الهدف | بحث وتصنيف وإتاحة حسب الخطة | B006 | Frontend | 5 | MVP | لم يبدأ
B011 | E04 | Admin | إدارة Tool Versions وFields | مسودة واختبار ونشر دون كسر القديم | B010 | Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B012 | E05 | Runs | إنشاء Run وحفظ Snapshot | إصدار أداة وبيانات مشروع ثابتة | B011,B009 | Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B013 | E05 | Forms | توليد نموذج ديناميكي من Schema | الشروط والتحقق والحفظ تعمل | B011 | Frontend | 8 | MVP | لم يبدأ
B014 | E05 | Files | رفع ملفات وروابط واستخراج محتوى | أنواع مسموحة وحالة استخراج وأخطاء | B012 | Backend/AI | 8 | MVP | لم يبدأ
B015 | E05 | Credits | حجز الرصيد قبل التشغيل | حجز/خصم/استرداد Idempotent | B012,B030 | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B016 | E05 | AI | Provider abstraction وModel routing | تبديل مزود وتسجيل tokens/cost | B012 | Backend/AI | 13 | MVP | لم يبدأ
B017 | E05 | AI | Pipeline للأقسام والتحقق من JSON | حفظ جزئي وإعادة قسم منفرد | B016 | Backend/AI | 13 | MVP | لم يبدأ
B018 | E05 | Realtime | عرض تقدم Run للمستخدم | حالات واضحة وإعادة المحاولة | B017 | Full-stack | 5 | MVP | لم يبدأ
B019 | E06 | Reports | إنشاء تقرير منظم بأقسام | ملخص ودرجة ونتائج وتوصيات وأدلة | B017 | Backend/AI | 8 | MVP | لم يبدأ
B020 | E06 | Reports | عارض التقرير RTL | تنقل بين الأقسام وResponsive | B019 | Frontend | 8 | MVP | لم يبدأ
B021 | E06 | Export | تصدير PDF عربي | لا قص ولا رموز مفقودة | B020 | Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B022 | E06 | Sharing | رابط مشاركة آمن للتقرير | صلاحية وإلغاء الرابط | B020 | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B023 | E07 | Recommendations | قائمة التوصيات وتأثير/جهد/أولوية | تصفية وتحويل إلى مهمة | B019 | Full-stack | 5 | MVP | لم يبدأ
B024 | E07 | Tasks | إنشاء وتحديث المهام | مسؤول وموعد وحالة وتعليقات | B023 | Full-stack | 8 | MVP | لم يبدأ
B025 | E07 | Roadmap | عرض 7/30/60/90 يوم | تجميع زمني وتقدم | B024 | Frontend | 5 | MVP | لم يبدأ
B026 | E08 | Plans | تعريف الخطط والاستحقاقات | حدود مشاريع وأرصدة وخصائص | — | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B027 | E08 | Checkout | صفحة تسعير وبدء دفع | شهري/سنوي وكوبون | B026 | Full-stack | 8 | MVP | لم يبدأ
B028 | E08 | Payments | Webhook وتحديث الاشتراك | Idempotency وفشل وتجديد وإلغاء | B027 | Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B029 | E08 | Invoices | سجل فواتير وحالة الدفع | عرض وتنزيل بيانات الفاتورة | B028 | Backend | 3 | MVP | لم يبدأ
B030 | E08 | Credits | محفظة الرصيد والحركات والحزم | رصيد دقيق وسجل غير قابل للتلاعب | B026 | Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B031 | E09 | Admin | لوحة المستخدمين والمشاريع وRuns | بحث وتصفية ودعم | B006,B012 | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B032 | E09 | Admin | Prompt Versioning واختبار ونشر | Rollback وسجل تغييرات | B011 | Backend/AI | 8 | MVP | لم يبدأ
B033 | E09 | Analytics | لوحة تكلفة AI والأخطاء والزمن | حسب الأداة والنموذج والخطة | B016 | Data/Backend | 8 | MVP | لم يبدأ
B034 | E17 | Security | Policies وعزل Workspace | منع IDOR واختبارات صلاحيات | B006 | Backend/QA | 8 | MVP | لم يبدأ
B035 | E17 | Privacy | حذف الحساب وتصدير البيانات | تدفق موثق وسياسة احتفاظ | B006 | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B036 | E17 | Files | روابط موقعة وفحص الملفات | انتهاء صلاحية ورفض ملفات خطرة | B014 | Backend | 5 | MVP | لم يبدأ
B037 | E10 | Referrals | رمز إحالة ومكافآت | منع الاحتيال وشرط استحقاق | B030 | Backend | 8 | 1.5 | لم يبدأ
B038 | E10 | SEO | Marketing Score مجاني | نتيجة سريعة وCTA للحفظ | B019 | Full-stack/AI | 8 | 1.5 | لم يبدأ
B039 | E11 | Ads | تعريف Ad Slots وحملات | قياس impression/click وخطط مدفوعة بلا إعلانات | B026 | Full-stack | 8 | 1.5 | لم يبدأ
B040 | E12 | KPI | تعريف مؤشرات وقراءات تاريخية | هدف واتجاه ونسبة إنجاز | B009 | Full-stack | 8 | 1.5 | لم يبدأ
B041 | E12 | Review | مراجعة شهرية ومقارنة تقريرين | تحسن/تراجع وتوصيات جديدة | B019,B040 | Backend/AI | 13 | 1.5 | لم يبدأ
B042 | E13 | Teams | دعوات وأدوار وصلاحيات | Owner/Admin/Member/Viewer | B006 | Full-stack | 13 | 2.0 | لم يبدأ
B043 | E14 | Flutter | أساس التطبيق والمصادقة والمشاريع | نفس Entitlements وAPI | API stable | Flutter | 13 | 2.0 | لم يبدأ
B044 | E14 | Flutter | التقارير والمهام والإشعارات | قراءة وتحديث ومزامنة | B043 | Flutter | 13 | 2.0 | لم يبدأ
B045 | E15 | Agency | White Label للتقارير | شعار وألوان ونطاق لاحقاً | B042 | Full-stack | 13 | 3.0 | لم يبدأ
B046 | E15 | Client Portal | بوابة عميل للمشاهدة والتعليق | صلاحيات Viewer وروابط | B045 | Full-stack | 13 | 3.0 | لم يبدأ
B047 | E16 | Integrations | تكامل Google Analytics/Search Console | OAuth واستيراد بيانات | B040 | Backend | 13 | 3.0 | لم يبدأ

## خريطة الشاشات
ID | المنصة/الوحدة | الشاشة | المستخدم | العناصر الأساسية | الوجهة التالية
WEB-001 | عام | الرئيسية | زائر | قيمة، أدوات، نماذج، CTA | التسجيل/التدقيق
WEB-002 | عام | الأدوات | زائر/مستخدم | تصنيفات وبحث | تفاصيل أداة
APP-001 | لوحة | الرئيسية | مستخدم | المشاريع والاستخدام والتنبيهات | مشروع/أداة
APP-002 | مشاريع | قائمة المشاريع | مستخدم | بحث، إنشاء، حدود الخطة | إنشاء مشروع
APP-003 | مشاريع | معالج المشروع | مستخدم | خطوات وحفظ تلقائي | نظرة المشروع
APP-004 | مشاريع | نظرة المشروع | مستخدم | درجة وتقارير ومهام وKPIs | تفاصيل الوحدات
APP-005 | أدوات | تفاصيل الأداة | مستخدم | المدخلات والمخرجات والرصيد | تشغيل
APP-006 | تشغيل | المعالج | مستخدم | حقول وملفات وروابط | مراجعة
APP-007 | تشغيل | مراجعة قبل التنفيذ | مستخدم | النواقص والافتراضات والتكلفة | التنفيذ
APP-008 | تشغيل | تقدم التنفيذ | مستخدم | حالات ومراحل | التقرير
APP-009 | تقارير | عارض التقرير | مستخدم/عميل | ملخص وأقسام وأدلة | مهام/تصدير
APP-010 | تنفيذ | لوحة المهام | فريق | Kanban وقائمة | تفاصيل مهمة
APP-011 | مؤشرات | لوحة KPIs | مدير | هدف واتجاه وقراءات | إضافة قراءة
APP-012 | فوترة | الاشتراك والاستخدام | مالك | الخطة والرصيد والفواتير | الدفع
ADM-001 | إدارة | الأدوات والإصدارات | مدير منصة | Fields/Prompts/Publish | اختبار
ADM-002 | إدارة | التكلفة والأداء | مدير منصة | AI cost/errors/latency | تفاصيل Run
MOB-001 | تطبيق | الرئيسية | مستخدم | ملخص ومهمة حالية | المشروع
MOB-002 | تطبيق | التقارير | مستخدم | قراءة ومشاركة | التقرير
MOB-003 | تطبيق | المهام | فريق | تحديث سريع | تفاصيل

## نموذج البيانات
الجدول | الوحدة | الغرض | العلاقات الرئيسية
users | Identity | حساب المستخدم | workspaces, members
workspaces | Workspace | مساحة العمل والفوترة | users, projects, subscriptions
projects | Projects | المشروع | profile, products, audiences, runs
project_profiles | Projects | البيانات الموحدة | project
tools | Tools | تعريف الأداة | tool_versions
tool_versions | Tools | نسخة منشورة ثابتة | fields, prompts, runs
tool_fields | Tools | حقول النموذج الديناميكي | tool_version
prompt_versions | AI | برومبتات مراحل التشغيل | tool_version
tool_runs | AI | عملية تشغيل | answers, files, report, usage
reports | Reports | التقرير | sections, findings
findings | Reports | النتائج | recommendations
recommendations | Execution | التوصيات | tasks
tasks | Execution | المهام | project, assignee
kpis | Measurement | المؤشرات | entries
subscriptions | Billing | الاشتراك | workspace, plan
credit_wallets | Billing | الرصيد | transactions
ai_usage_records | Analytics | تكلفة AI | run
audit_logs | Security | سجل العمليات | workspace, actor

## خطة الإصدارات
الإصدار | المرحلة | النطاق | المدة | بوابة النجاح
v0.1 | Discovery | صفحة انتظار، مقابلات، نموذج تقرير | 2–3 أسابيع | استعداد للدفع
v0.5 | Alpha | حساب، مشروع، تدقيق واحد، تقرير HTML | 4–6 أسابيع | 10 مستخدمين يكملون الرحلة
v0.9 | Beta | 4 أدوات، PDF، مهام، أرصدة، دفع | 4–6 أسابيع | أول اشتراكات
v1.0 | Public | PWA، Analytics، دعم، إطلاق عام | 2–3 أسابيع | MRR أولي
v1.5 | Growth | SEO/GTM/Sales، إحالات، إعلانات، KPIs | 6–8 أسابيع | احتفاظ وهامش إيجابي
v2.0 | Mobile | Flutter وإشعارات ومشتريات | 8–12 أسبوعاً | استخدام جوال مثبت
v3.0 | Agency | Teams، White Label، Client Portal، API | 8–12 أسبوعاً | 3 وكالات مدفوعة

## المخاطر
ID | الخطر | الاحتمال | الأثر | المعالجة | المالك | الحالة
R01 | تقارير عامة | مرتفع | مرتفع | أسئلة ذكية، أدلة، قوالب قطاعية | Product/AI | مفتوح
R02 | ارتفاع تكلفة AI | متوسط | مرتفع | أرصدة، routing، cache، حدود | Engineering | مفتوح
R03 | ضعف العودة الشهرية | مرتفع | مرتفع | مهام، KPIs، مراجعة شهرية | Product | مفتوح
R04 | اتساع النطاق | مرتفع | مرتفع | MVP صارم وبوابات انتقال | Product | مفتوح
R05 | تسريب بيانات | منخفض | حرج | عزل وتشفير واختبارات أمن | Security | مفتوح
R06 | فشل الدفع/التكرار | متوسط | مرتفع | Idempotency وسجل Webhook | Backend | مفتوح
R07 | ضعف التحويل | متوسط | مرتفع | تجربة مجانية، عينات، Paywall | Growth | مفتوح
R08 | تعقيد التطبيق مبكراً | متوسط | مرتفع | تأجيل Flutter حتى إثبات الطلب | Product | مفتوح

## خطة الاختبارات
ID | الوحدة | النوع | السيناريو | النتيجة المتوقعة | الإصدار | الحالة
T001 | Auth | Feature | تسجيل وتأكيد واستعادة | حساب وWorkspace صحيحتان | MVP | لم يبدأ
T002 | Authorization | Security | محاولة الوصول لمشروع Workspace أخرى | 403 دون تسريب | MVP | لم يبدأ
T003 | Project Wizard | E2E | الخروج والعودة | استئناف دون فقد | MVP | لم يبدأ
T004 | Credits | Unit/Feature | نجاح وفشل Run | خصم عند النجاح واسترداد عند الفشل | MVP | لم يبدأ
T005 | AI Schema | Contract | مخرجات غير مطابقة | Retry/Fail منظم | MVP | لم يبدأ
T006 | Report PDF | Visual | تقرير عربي طويل | لا قص أو رموز مفقودة | MVP | لم يبدأ
T007 | Payment Webhook | Feature | إعادة إرسال webhook | لا تكرار للاشتراك/الرصيد | MVP | لم يبدأ
T008 | File Upload | Security | امتداد وحجم ضار | رفض وتسجيل | MVP | لم يبدأ
T009 | Load | Performance | 50 Runs متزامنة | Queue مستقرة وقياس latency | Beta | لم يبدأ
T010 | AI Quality | Benchmark | 10 حالات لكل أداة | تقييم جودة يتجاوز الحد | Beta | لم يبدأ

## القرارات والافتراضات
ID | القرار | الخيار | الحالة | الأثر
D01 | السوق الأول | السعودية والخليج | مقترح | الدفع والتسعير والهوية
D02 | Frontend | Inertia + Vue | مقترح | تطبيق غني وAPI مشترك
D03 | قاعدة البيانات | PostgreSQL | مقترح | JSON وتحليلات
D04 | إطلاق التطبيق | بعد إثبات MVP | معتمد مبدئياً | تقليل المخاطرة
D05 | الدخل الأساسي | الاشتراكات والأرصدة | معتمد | الإعلانات ثانوية
D06 | Security Audit | دفاعي فقط في البداية | مقترح | تقليل مخاطر قانونية
D07 | اسم المنتج | غير محسوم | مفتوح | الدومين والعلامة
D08 | بوابة الدفع | غير محسومة | مفتوح | التكامل والفواتير